## Cronograma-NombreProyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO-NOMBRE PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO: |  | Escriba el nombre del proyecto aquí |  |  |  | DURACIÓN DEL PROYECTO: | [5 empty] | # de meses
EQUIPO RESPONSABLES DEL PROYECTO: |  | 1.-Nombre completo (Rol) 2.-Nombre completo (Rol) 3.-Nombre completo (Rol) 4.-Nombre completo (Rol) 5.-Nombre completo (Rol) |  |  |  | FECHA DE INICO: | [5 empty] | día/mes/año
NOMBRE DEL ASESOR: |  | Ing. [ Profesor responsable de evaluar su proyecto :) ] |  |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN: | [5 empty] | día/mes/año
EMPRESA O INSTITUCIÓN: |  | Nombre de la Institución
NOMBRE DEL SUPERVISOR EMPRESARIAL: |  | Nombre completo del supervisor empresarial
CARGO DEL SUPERVISOR EMPRESARIAL: |  | Rol del supervisor empresarial
[5 empty] | INDICADORES |  |  | Fase1 |  |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  | Fase 4 |  |  |  |  | Fase 5 |  |  |  |  | Evidencias
|  |  | DETALLES |  |  |  |  | 2026
N° | ACTIVIDAD |  | TAREAS |  | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE DENTREGA | septiembre |  |  |  |  | octubre |  |  |  |  | noviembre |  |  |  |  | diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | Fase 1 Planificación, requerimientos y creación de Arquitectura(diseño y prototipo) |  | 1.1 | Definición de requerimientos, análisis de necesidades y diagramas iniciales. | Nombre G. Apellido R. | 2025-09-05 | 2025-09-12 | bar: septiembre S1 to septiembre S2
|  |  | 1.2 | Diseño detallado de la Base de Datos relacional y su modelado UML. | Nombre G. Apellido R. | 2025-09-12 | 2025-09-19 | bar: septiembre S2 to septiembre S3
|  |  | 1.3 | Configuración del Servidor SQL y pruebas de conexiones Locales/multiples. | Nombre G. Apellido R. | 2025-09-19 | 2025-09-26 | bar: septiembre S3 to septiembre S4
|  |  | 1.4 | Desarrollo del prototipo inicial de la aplicación de escritorio. | Nombre G. Apellido R. | 2025-09-26 | 2025-10-03 | bar: septiembre S4 to octubre S1
2 | Fase 2 Módulos CRUD y pruebas preliminares |  | 2.1 | Implementación de CRUD para clientes. | Nombre G. Apellido R. | 2025-10-03 | 2025-10-31 | bar: octubre S1 to octubre S5
|  |  | 2.2 | Implementación de CRUD para servicios. | Nombre G. Apellido R. | 2025-10-03 | 2025-10-31 | bar: octubre S1 to octubre S5
|  |  | 2.3 | Implementación de CRUD para pagos. | Nombre G. Apellido R. | 2025-10-03 | 2025-10-31 | bar: octubre S1 to octubre S5
|  |  | 2.4 | Pruebas de usabilidad iniciales con usuarios administrativos y ajustes. | Nombre G. Apellido R. | 2025-10-31 | 2025-11-07 | bar: octubre S5 to noviembre S2
3 | Fase 3 Seguridad y control de accesos al Sistema |  | 3.1 | Diseño de sistema de roles. | Nombre G. Apellido R. | 2025-11-07 | 2025-11-14 | bar: noviembre S2 to noviembre S3
|  |  | 3.2 | Implementación de autenticación y control de accesos. | Nombre G. Apellido R. | 2025-11-14 | 2025-11-21 | bar: noviembre S3 to noviembre S4
|  |  | 3.3 | Registro de logs de acciones y validación de auditoría. | Nombre G. Apellido R. | 2025-11-21 | 2025-11-28 | bar: noviembre S4 to noviembre S5
|  |  | 3.4 | Pruebas de seguridad. | Nombre G. Apellido R. | 2025-11-28 | 2025-12-05 | bar: noviembre S5 to diciembre S1
4 | Fase 4 Implementación de reportes en el Sistema |  | 4.1 | Diseño de consultas SQL avanzadas y plantillas para reportes. | Nombre G. Apellido R. | 2025-12-05 | 2025-12-12 | bar: diciembre S1 to diciembre S2
|  |  | 4.2 | Implementación de informes personalizados. | Nombre G. Apellido R. | 2025-12-12 | 2025-12-19 | bar: diciembre S2 to diciembre S3
|  |  | 4.3 | Integración de reportescon filtros dinámicos en la aplicación. | Nombre G. Apellido R. | 2025-12-19 | 2025-12-26 | bar: diciembre S3 to diciembre S4
|  |  | 4.4 | Validación con el personal Administraivo y ajustes de formato. | Nombre G. Apellido R. | 2025-12-26 | 2026-01-02 | bar: diciembre S4 to enero S1
5 | Fase 5 Módulo de cuentas por pagar |  | 5.1 | Diseño del módulo cuentas por pagar y gastos. | Nombre G. Apellido R. | 2026-01-02 | 2026-01-09 | bar: enero S1 to enero S2
|  |  | 5.2 | Omplementación de registro para proveedores y gastos operativos. | Nombre G. Apellido R. | 2026-01-09 | 2026-01-16 | bar: enero S2 to enero S3
|  |  | 5.3 | Integración de reportes de flujo de caja y conciliación. | Nombre G. Apellido R. | 2026-01-16 | 2026-02-05 | bar: enero S3 to febrero S1
|  |  | 5.4 | Validación con contabilidad/auditoría y ajustes finales del módulo. | Nombre G. Apellido R. | 2026-01-21 | 2026-02-05 | bar: enero S4 to febrero S1
6 | Evidencias Remisión/ aprobación de Informes |  | 6.1 | Remisión de Informe Mensual 1 | Nombre G. Apellido R. | 2025-09-05 | 2025-10-04 | bar: septiembre S1 to octubre S1
|  |  | 6.2 | Remisión de Informe Mensual 2 | Nombre G. Apellido R. | 2025-10-05 | 2025-11-04 | bar: octubre S2 to noviembre S2
|  |  | 6.3 | Visita de Asesor a la empresa | Ana S. Morán M. | 2025-11-05 | 2025-11-05 | bar: noviembre S2
|  |  | 6.4 | Remisión de Informe Mensual 3 | Nombre G. Apellido R. | 2025-11-05 | 2025-12-04 | bar: noviembre S2 to diciembre S1
|  |  | 6.5 | Remisión de Informe Mensual 4 | Nombre G. Apellido R. | 2025-12-05 | 2026-01-04 | bar: diciembre S1 to enero S2
|  |  | 6.6 | Remisión de Informe Final | Nombre G. Apellido R. | 2026-01-05 | 2026-02-05 | bar: septiembre S1 to febrero S1
|  |  | 6.7 | Aprobación e impresión de Informe Final | Nombre G. Apellido R. |  | 2026-02-05 | bar: febrero S1
F. | ________________________________________________________ |  |  | F. | _________________________________________________ |  |  | noviembre S4: F.; noviembre S5: ________________________________________________________
| Nombre de superviso empresarial |  |  |  | Nombre Responsable del proyecto |  |  | noviembre S5: Ing. Ana Silvia Morán Mojica
| Rol del supervisor empresarial |  |  |  | Responsable del proyecto |  |  | noviembre S5: Asesor del PROYECTO